xms+ AI 輔導服務合約

立約人：

甲方：                            （以下簡稱甲方）

乙方：台灣數位學習科技股份有限公司（以下簡稱乙方）

雙方基於誠信原則，為辦理 xms+ AI 導入輔導服務事宜，特訂立本合約，共同遵守。

第一條　合約目的

本合約之目的，係由乙方提供 xms+ AI 導入輔導服務，協助甲方突破傳統知識管理(KM)之瓶頸，建立可持續運作之 AI 驅動知識傳承與應用機制。

乙方將透過課程引導、制度設計與系統應用，協助甲方：

- 建立團隊推動 AI 知識庫的機制 (制度)

- 將同仁之隱性經驗，轉化為可應用、複製、傳承的數位資產

- 將xms+ AI直接導入新人訓練，提升知識傳承效率

- 使知識管理從資訊保存工具，升級為可提升營運效益之推動機制

本計畫之核心目標，係於三個月內建立可持續運作之知識應用制度，使知識有效轉化為組織績效。

第二條　服務內容與時程

本輔導計畫為期三個月（12 週），分為兩階段進行：

一、第一階段（W1-W4 賦能期）

- 對象：種子團隊（小班制 3–5 人）

- 方式：面授課程+作業

- 時數：8 小時 (每週 2 小時，共 4 週)

- 內容：

  - 熟悉應用
熟悉 xms+ AI 應用、操作打造 AI 知識庫的流程、用 AI 設計訓練課程；學會記錄經驗，將人才的隱性經驗，變成具體可應用、複製、傳承的數位資產。

  - 設計制度
引導設計出一個符合 ABC 原則，可以克服人性弱點的制度。

  - 典範轉移
推動第二個單位導入。

  - 成果發表
展示階段性成果，創造短暫勝利。

二、第二階段（W5-W12 應用發酵期）

- 輔導方式

- LINE 群組 &專屬的專案管理系統，即時互動指導

- 每兩週一次線上成效追蹤會議

- 輔導時數：最低 4 小時

- 輔導內容

- 解決實務上遇到的難題

- 知識庫內容優化建議

- 提供績效衡量指標的建議範本

- 協助擴大至其他部門

第三條　服務期間

本合約服務期間為：

自    年    月    日至    年    月    日，共計三個月（12週）。

第四條　服務費用與付款方式

一、本合約總金額為：
新台幣             元整（含稅）。

二、付款方式如下：

- 簽約後 7 日內支付 50% 作為訂金

- 第一階段完成後支付 30%

- 全案完成後支付 20%

（實際付款條件可依雙方協議調整）

第五條　甲方配合事項

甲方應：

- 指定專案負責人作為對接窗口

- 確保種子團隊出席課程、繳交作業

- 提供必要之資料與內部資訊

- 協助推動內部制度落實

若因甲方未配合導致導入延誤或成果不彰，乙方不負相關責任。

第六條　台灣數位雲端系統訂閱服務

- 為配合本輔導計畫之執行，乙方免費提供甲方「台灣數位雲端系統」一年期雲端系統訂閱服務作為本次輔導方案執行基礎。

- 本次提供之訂閱規格如下：

- 帳號數上限：100人

- 容量：500 GB

- 系統模組：多媒體知識庫專業版、課程中心專業版、AI模組（每月詢問上限1000次）

- 費用說明：

- 第一年度訂閱費用已包含於本合約服務費用中，甲方不需另行支付。(第一年度訂閱費原價為新臺幣474,380 元整)

- 第二年度（含）以後，如甲方依第一年度相同規格續用本系統，每年訂閱費用為219,504 元（原價 274,380 的八折優惠）

- 買斷地端安裝與資料搬移：

- 除了雲端之外，xms+ AI 亦提供地端 (買斷系統) 方案

- 輔導期間，僅提供雲端方案。

- 輔導結束後，若改採買斷方案，提供免費資料搬移服務。

第七條　智慧財產權

- 輔導期間產出之甲方內部資料、FAQ 內容、教育訓練內容，著作權歸甲方所有。

- 乙方保有其顧問方法論、流程架構與輔導模型之智慧財產權。

- 未經雙方書面同意，不得對外揭露或轉讓。

第八條　保密條款

雙方對於在合作期間所知悉之營業秘密、技術資料或商業資訊，均負保密義務，不得對外揭露。

本條款於合約終止後仍具有效力。

第九條　合約終止

一、任一方違反合約重大義務，經書面通知後 14 日內未改善，對方得終止本合約。
二、如因不可抗力因素導致無法履行，雙方應協議處理。

第十條　其他

本合約未盡事宜，雙方得以書面補充約定。

本合約一式二份，雙方各執一份為憑。

甲方：

負責人：

地址：

乙方：台灣數位學習科技股份有限公司

負責人：蘇德宙

地址：新北市 221 汐止區新台五路一段 75 號 9 樓之 3

中華民國        年         月         日